## Planificación Mes 1
Planificación Temporal Tareas Proyecto Spartum
Fecha de inicio 05/10/2026
Tarea: | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Estado
| Lunes 5 de octubre | [6 empty] | Lunes 12 de octubre | [6 empty] | Lunes 19 de octubre | [6 empty] | Lunes 26 de octubre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1. Núcleo del proyecto | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre lu to Lunes 5 de octubre mi
1.1 Estructura MVC y rutas | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre lu
1.2 Modelo de base de datos | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre ma
1.3 Conexión y configuración | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre ma
1.4 Testeo | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre mi
1.5 Documentación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre mi
2. Acceso, registro y sesión | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre ju to Lunes 12 de octubre lu
2.1 Codificación de la sesión | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre ju
2.2 Creación del formulario | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre vi
2.3 Validación del formulario | [28 empty] | completado | bar: Lunes 5 de octubre vi
2.4 Testeo | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre lu
2.5 Documentación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre lu
3. Recuperación de cuenta y tickets | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre ma to Lunes 12 de octubre ju
3.1 Formulario de recuperación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre ma
3.2 Tickets de la cuenta | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre mi
3.3 Envío del enlace | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre mi
3.4 Testeo | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre ju
3.5 Documentación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre ju
4. Perfil, contraseña y baja | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre vi to Lunes 19 de octubre lu
4.1 Edición del perfil | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre vi
4.2 Cambio de contraseña | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre vi
4.3 Baja y reactivación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 12 de octubre vi
4.4 Testeo | [28 empty] | completado | bar: Lunes 19 de octubre lu
4.5 Documentación | [28 empty] | completado | bar: Lunes 19 de octubre lu
5. Actividades y horario | [28 empty] | en curso | bar: Lunes 19 de octubre ma to Lunes 19 de octubre ju
5.1 Listado de actividades | [28 empty] | en curso | bar: Lunes 19 de octubre ma
5.2 Horario del centro | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre mi
5.3 Alta y edición | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre mi
5.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre ju
5.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre ju
6. Inscripciones y reservas | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre vi to Lunes 26 de octubre ma
6.1 Formulario de inscripción | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 19 de octubre vi
6.2 Control de plazas | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre lu
6.3 Reservas del cliente | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre lu
6.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre ma
6.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre ma
7. Suscripciones | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre mi to Lunes 26 de octubre ju
7.1 Planes de suscripción | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre mi
7.2 Alta del cliente | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre mi
7.3 Renovación y baja | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre mi
7.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre ju
7.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre ju
8. Pagos con Stripe | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre vi to Lunes 26 de octubre do
8.1 Pasarela de Stripe | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 26 de octubre vi
8.2 Confirmación del pago | [28 empty] | sin iniciar
8.3 Pago cancelado | [28 empty] | sin iniciar
8.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
8.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
9. Panel de administración | [28 empty] | sin iniciar
9.1 Inicio del panel | [28 empty] | sin iniciar
9.2 Menú y permisos | [28 empty] | sin iniciar
9.3 Listados del panel | [28 empty] | sin iniciar
9.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
9.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
10. Gestión de clientes | [28 empty] | sin iniciar
10.1 Listado de clientes | [28 empty] | sin iniciar
10.2 Ficha del cliente | [28 empty] | sin iniciar
10.3 Edición de datos | [28 empty] | sin iniciar
10.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
10.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
11. Monitores y solicitudes | [28 empty] | sin iniciar
11.1 Alta de monitores | [28 empty] | sin iniciar
11.2 Solicitudes de clase | [28 empty] | sin iniciar
11.3 Aprobación y rechazo | [28 empty] | sin iniciar
11.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
11.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
12. Salas y materiales | [28 empty] | sin iniciar
12.1 Ficha de salas | [28 empty] | sin iniciar
12.2 Inventario de materiales | [28 empty] | sin iniciar
12.3 Alta y edición | [28 empty] | sin iniciar
12.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
12.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
13. Fisioterapia y citas | [28 empty] | sin iniciar
13.1 Solicitud de cita | [28 empty] | sin iniciar
13.2 Agenda del fisioterapeuta | [28 empty] | sin iniciar
13.3 Panel de citas | [28 empty] | sin iniciar
13.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
13.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
14. Comentarios, feedback y seguridad | [28 empty] | sin iniciar
14.1 Comentarios de actividad | [28 empty] | sin iniciar
14.2 Buzón de feedback | [28 empty] | sin iniciar
14.3 Configuración de seguridad | [28 empty] | sin iniciar
14.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
14.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
15. Interfaz Tailwind, correo y cierre | [28 empty] | sin iniciar
15.1 Maquetación con Tailwind | [28 empty] | sin iniciar
15.2 Correo del proyecto | [28 empty] | sin iniciar
15.3 Cierre y revisión | [28 empty] | sin iniciar
15.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
15.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar

## Planificación Mes 2
Planificación Temporal Tareas Proyecto Spartum
Fecha de inicio 05/10/2026
Tarea: | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Estado
| Lunes 2 de noviembre | [6 empty] | Lunes 9 de noviembre | [6 empty] | Lunes 16 de noviembre | [6 empty] | Lunes 23 de noviembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1. Núcleo del proyecto | [28 empty] | completado
1.1 Estructura MVC y rutas | [28 empty] | completado
1.2 Modelo de base de datos | [28 empty] | completado
1.3 Conexión y configuración | [28 empty] | completado
1.4 Testeo | [28 empty] | completado
1.5 Documentación | [28 empty] | completado
2. Acceso, registro y sesión | [28 empty] | completado
2.1 Codificación de la sesión | [28 empty] | completado
2.2 Creación del formulario | [28 empty] | completado
2.3 Validación del formulario | [28 empty] | completado
2.4 Testeo | [28 empty] | completado
2.5 Documentación | [28 empty] | completado
3. Recuperación de cuenta y tickets | [28 empty] | completado
3.1 Formulario de recuperación | [28 empty] | completado
3.2 Tickets de la cuenta | [28 empty] | completado
3.3 Envío del enlace | [28 empty] | completado
3.4 Testeo | [28 empty] | completado
3.5 Documentación | [28 empty] | completado
4. Perfil, contraseña y baja | [28 empty] | completado
4.1 Edición del perfil | [28 empty] | completado
4.2 Cambio de contraseña | [28 empty] | completado
4.3 Baja y reactivación | [28 empty] | completado
4.4 Testeo | [28 empty] | completado
4.5 Documentación | [28 empty] | completado
5. Actividades y horario | [28 empty] | en curso
5.1 Listado de actividades | [28 empty] | en curso
5.2 Horario del centro | [28 empty] | sin iniciar
5.3 Alta y edición | [28 empty] | sin iniciar
5.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
5.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
6. Inscripciones y reservas | [28 empty] | sin iniciar
6.1 Formulario de inscripción | [28 empty] | sin iniciar
6.2 Control de plazas | [28 empty] | sin iniciar
6.3 Reservas del cliente | [28 empty] | sin iniciar
6.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
6.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
7. Suscripciones | [28 empty] | sin iniciar
7.1 Planes de suscripción | [28 empty] | sin iniciar
7.2 Alta del cliente | [28 empty] | sin iniciar
7.3 Renovación y baja | [28 empty] | sin iniciar
7.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar
7.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar
8. Pagos con Stripe | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre lu to Lunes 2 de noviembre ma
8.1 Pasarela de Stripe | [28 empty] | sin iniciar
8.2 Confirmación del pago | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre lu
8.3 Pago cancelado | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre lu
8.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre ma
8.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre ma
9. Panel de administración | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre mi to Lunes 2 de noviembre ju
9.1 Inicio del panel | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre mi
9.2 Menú y permisos | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre mi
9.3 Listados del panel | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre mi
9.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre ju
9.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre ju
10. Gestión de clientes | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre vi to Lunes 9 de noviembre lu
10.1 Listado de clientes | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre vi
10.2 Ficha del cliente | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre vi
10.3 Edición de datos | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 2 de noviembre vi
10.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre lu
10.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre lu
11. Monitores y solicitudes | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre ma to Lunes 9 de noviembre ju
11.1 Alta de monitores | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre ma
11.2 Solicitudes de clase | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre mi
11.3 Aprobación y rechazo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre mi
11.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre ju
11.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre ju
12. Salas y materiales | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre vi to Lunes 16 de noviembre lu
12.1 Ficha de salas | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre vi
12.2 Inventario de materiales | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre vi
12.3 Alta y edición | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 9 de noviembre vi
12.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre lu
12.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre lu
13. Fisioterapia y citas | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre ma to Lunes 16 de noviembre ju
13.1 Solicitud de cita | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre ma
13.2 Agenda del fisioterapeuta | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre mi
13.3 Panel de citas | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre mi
13.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre ju
13.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre ju
14. Comentarios, feedback y seguridad | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre vi to Lunes 23 de noviembre ma
14.1 Comentarios de actividad | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 16 de noviembre vi
14.2 Buzón de feedback | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre lu
14.3 Configuración de seguridad | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre lu
14.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre ma
14.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre ma
15. Interfaz Tailwind, correo y cierre | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre mi to Lunes 23 de noviembre do
15.1 Maquetación con Tailwind | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre mi
15.2 Correo del proyecto | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre ju
15.3 Cierre y revisión | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre ju
15.4 Testeo | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre vi to Lunes 23 de noviembre do
15.5 Documentación | [28 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 23 de noviembre vi to Lunes 23 de noviembre do

## Planificación Mes 3
Planificación Temporal Tareas Proyecto Spartum
Fecha de inicio 05/10/2026
Tarea: | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Estado
| Lunes 30 de noviembre | [6 empty] | Lunes 7 de diciembre | [6 empty] | Lunes 14 de diciembre
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | do
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Núcleo del proyecto | [21 empty] | completado
1.1 Estructura MVC y rutas | [21 empty] | completado
1.2 Modelo de base de datos | [21 empty] | completado
1.3 Conexión y configuración | [21 empty] | completado
1.4 Testeo | [21 empty] | completado
1.5 Documentación | [21 empty] | completado
2. Acceso, registro y sesión | [21 empty] | completado
2.1 Codificación de la sesión | [21 empty] | completado
2.2 Creación del formulario | [21 empty] | completado
2.3 Validación del formulario | [21 empty] | completado
2.4 Testeo | [21 empty] | completado
2.5 Documentación | [21 empty] | completado
3. Recuperación de cuenta y tickets | [21 empty] | completado
3.1 Formulario de recuperación | [21 empty] | completado
3.2 Tickets de la cuenta | [21 empty] | completado
3.3 Envío del enlace | [21 empty] | completado
3.4 Testeo | [21 empty] | completado
3.5 Documentación | [21 empty] | completado
4. Perfil, contraseña y baja | [21 empty] | completado
4.1 Edición del perfil | [21 empty] | completado
4.2 Cambio de contraseña | [21 empty] | completado
4.3 Baja y reactivación | [21 empty] | completado
4.4 Testeo | [21 empty] | completado
4.5 Documentación | [21 empty] | completado
5. Actividades y horario | [21 empty] | en curso
5.1 Listado de actividades | [21 empty] | en curso
5.2 Horario del centro | [21 empty] | sin iniciar
5.3 Alta y edición | [21 empty] | sin iniciar
5.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
5.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
6. Inscripciones y reservas | [21 empty] | sin iniciar
6.1 Formulario de inscripción | [21 empty] | sin iniciar
6.2 Control de plazas | [21 empty] | sin iniciar
6.3 Reservas del cliente | [21 empty] | sin iniciar
6.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
6.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
7. Suscripciones | [21 empty] | sin iniciar
7.1 Planes de suscripción | [21 empty] | sin iniciar
7.2 Alta del cliente | [21 empty] | sin iniciar
7.3 Renovación y baja | [21 empty] | sin iniciar
7.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
7.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
8. Pagos con Stripe | [21 empty] | sin iniciar
8.1 Pasarela de Stripe | [21 empty] | sin iniciar
8.2 Confirmación del pago | [21 empty] | sin iniciar
8.3 Pago cancelado | [21 empty] | sin iniciar
8.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
8.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
9. Panel de administración | [21 empty] | sin iniciar
9.1 Inicio del panel | [21 empty] | sin iniciar
9.2 Menú y permisos | [21 empty] | sin iniciar
9.3 Listados del panel | [21 empty] | sin iniciar
9.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
9.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
10. Gestión de clientes | [21 empty] | sin iniciar
10.1 Listado de clientes | [21 empty] | sin iniciar
10.2 Ficha del cliente | [21 empty] | sin iniciar
10.3 Edición de datos | [21 empty] | sin iniciar
10.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
10.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
11. Monitores y solicitudes | [21 empty] | sin iniciar
11.1 Alta de monitores | [21 empty] | sin iniciar
11.2 Solicitudes de clase | [21 empty] | sin iniciar
11.3 Aprobación y rechazo | [21 empty] | sin iniciar
11.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
11.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
12. Salas y materiales | [21 empty] | sin iniciar
12.1 Ficha de salas | [21 empty] | sin iniciar
12.2 Inventario de materiales | [21 empty] | sin iniciar
12.3 Alta y edición | [21 empty] | sin iniciar
12.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
12.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
13. Fisioterapia y citas | [21 empty] | sin iniciar
13.1 Solicitud de cita | [21 empty] | sin iniciar
13.2 Agenda del fisioterapeuta | [21 empty] | sin iniciar
13.3 Panel de citas | [21 empty] | sin iniciar
13.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
13.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
14. Comentarios, feedback y seguridad | [21 empty] | sin iniciar
14.1 Comentarios de actividad | [21 empty] | sin iniciar
14.2 Buzón de feedback | [21 empty] | sin iniciar
14.3 Configuración de seguridad | [21 empty] | sin iniciar
14.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar
14.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar
15. Interfaz Tailwind, correo y cierre | [21 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 30 de noviembre lu to Lunes 30 de noviembre vi
15.1 Maquetación con Tailwind | [21 empty] | sin iniciar
15.2 Correo del proyecto | [21 empty] | sin iniciar
15.3 Cierre y revisión | [21 empty] | sin iniciar
15.4 Testeo | [21 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 30 de noviembre lu to Lunes 30 de noviembre vi
15.5 Documentación | [21 empty] | sin iniciar | bar: Lunes 30 de noviembre lu